Umowa o roboty budowlane

zawarta w dniu …………. 2012 roku w ……………. pomiędzy:

Gminą o statusie miejskim Zielona Góra Szkołą Podstawową nr 18  im. Arkadego Fiedlera Zielonej Górze w imieniu której działa dyr. Andrzej Brychcy oraz główny księgowy ……………………………. , z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Francuska 10, zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym(ą) dalej Wykonawcą.

Artykuł 1

Definicje

Określenia użyte w umowie mają następujące znaczenie:

Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

Roboty budowlane – prace określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 k.c.:

Przepisy techniczno – budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania tych obiektów;

Siła wyższa - zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, którego nie udałoby się uniknąć nawet przy dołożeniu przez strony najwyższej staranności, nie odnoszące się do warunków pogodowych;

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Artykuł 2

Przedmiot Umowy

Zamawiający powierza a wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w zakresie Usunięcie awarii zasilania wody ciepłej i cyrkulacji segmentów A, B, C, D budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze ( II-gi etap) określonych w:

- przedmiarach robót;

- specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumenty w/w stanowią załącznik do Umowy.

Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem zmiany zakresu wykonywanych robót i wynagrodzenia za nie oraz terminu ich ukończenia, w przypadku  w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron.

# Artykuł 3

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazanie miejsca poboru energii elektrycznej i punktu ujęcia wody w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie została przekazana w tym terminie uznaje się, że Zamawiający opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań;

- przekazanie oryginałów dokumentacji projektowej, ekspertyz i koncepcji;

- dokonanie uzgodnień i uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonanie odbiorów robót budowlanych zgodnie z postanowieniami art. 5 Umowy;

- dokonywanie płatności zgodnie z postanowieniami art. 7 Umowy;

- udostępnienie wykonawcy zaplecza socjalnego.

- Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentami, o których mowa w art. 2 Umowy, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i normami technicznymi oraz ze złożoną ofertą. W szczególności obowiązkiem wykonawcy jest:

- protokolarne przejęcie terenu budowy i przygotowanie wykonania przedmiotu Umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych, w tym zabezpieczenia terenu;

- wykonanie urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych 
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy;

- prowadzenie na bieżąco i właściwe przechowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z procesem budowlanym;

- zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie terenu budowy zgodnie 
z obowiązującym ustawodawstwem, w szczególności przepisami bhp, p.poż. 
i dot. ochrony środowiska naturalnego. Opłaty za przekroczenie tychże norm ponosi wykonawca;

- bieżące zabezpieczenie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco urządzeń prowizorycznych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, wykonawca przejmuje odpowiedzialność za niedochowanie tego obowiązku wobec służb porządkowych;

- zapewnienie obsługi innych służb niezbędnych przy tego rodzaju robotach;

- zapewnienie dozoru terenu budowy;

- wykonanie przedmiotu Umowy z własnych materiałów i surowców. Materiały te powinny winny one odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w przepisach o wyrobach budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- wykonanie przedmiotu Umowy przy użyciu urządzeń własnych lub użytkowanych na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, posiadających odpowiednie certyfikaty i świadectwa jakości, które powinny odpowiadać w szczególności wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- informowanie Zamawiającego pisemnie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o:

  - wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej,

  - zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót; w takich przypadkach wykonawca zobowiązany jest współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu działań zapobiegającym zagrożeniom,

  - zmianach na stanowisku osoby wyznaczonej na kierownika robót;

- powstrzymanie się od wykonywania na własną rękę robót nie przewidzianych Umową;

- zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z artykułem 5 Umowy;

- doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy po zakończeniu robót;

- przywrócenie do stanu poprzedniego terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową.

- Wykonawca od momentu przejęcia terenu budowy do chwili terminu końcowego odbioru robót ponosi, zgodnie z art. 652 k.c., odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w związku z wykonywaniem prac na tym terenie. Wyłącza się odpowiedzialność Zamawiającego za materiały, narzędzia i inne przedmioty wniesione na teren budowy przez wykonawcę.

- Żaden odcinek robót nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez zgody inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru, kiedy roboty ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. Procedurę odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu reguluje artykuł 5 Umowy. Jeżeli wykonawca nie spełni tego obowiązku, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przewrócić je do stanu poprzedniego.

- Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia i żądać od wykonawcy usunięcia z terenu budowy każdej firmy lub osoby, które zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez wykonawcę za niepożądaną. Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu dwóch dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

- Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje przy odbiorze robót.

- Jeżeli wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu Umowy objęte są oddzielną gwarancją, wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty gwarancyjne w terminie odbioru robót.

- Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Zamawiającego.

Artykuł 4

Terminy wykonania robót

- Rozpoczęcie robót nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru nastąpi w terminie do …………………………………………….. r.

- Opóźnienie zakończenia robót może wynikać jedynie z faktu:

  - wystąpienia siły wyższej,

  - wstrzymania robót przez nadzór budowlany, o ile winy za to nie ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót i do odpowiedniego zabezpieczenia robót na czas przerwy, jeżeli nadzór budowlany uzna to za konieczne. Koszty zabezpieczenia robót ponosi wykonawca, jeżeli przerwa nastąpiła z jego winy.

Artykuł 5

Nadzór nad prawidłowością wykonania robót

- Nadzór inwestorski sprawować będzie ……………………………………………...... posiadający/a uprawnienia budowlane ………  …………………………

- Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie Pan/i ………………………..…………………………., posiadający/a uprawnienia budowlane nr……… . …………………………

- Procedura odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

- Procedura odbioru częściowego

  - Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia dołącza dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego 
w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

  - Zakończenie odbioru częściowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili rozpoczęcia odbioru robót częściowych.

  - Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół.

- Procedura odbioru końcowego.

  - Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołączy dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, protokoły techniczne, świadectwa kontroli jakości, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczeń robót (niepotrzebne skreślić) oraz oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego 
w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

  - Zakończenie odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od chwili rozpoczęcia odbioru robót końcowych.

  - Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół.

- Wady ujawnione w trakcie odbiorów.

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to:

- jeżeli wady mają charakter istotny - Zamawiający odmawia przyjęcia robót, określając powód ich nieprzyjęcia,

- jeżeli wady mają charakter nieistotny - Zamawiający warunkowo przyjmie roboty, protokół będzie wówczas zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót oraz listę wad.

- jeżeli wady dają się usunąć – Zamawiający wyznaczy wówczas wykonawcy dodatkowy termin usunięcia wad i kolejnego odbioru. Niewykonanie obowiązku usunięcia wad w tym terminie pociągnie za sobą usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. Nie narusza to praw Zamawiającego zastrzeżonych treścią 
art. 9 Umowy.

- jeżeli wady nie dają się usunąć:

  - w przypadku, gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - w przypadku, gdy uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania umowy po raz wtóry.

Artykuł 6

Gwarancja jakości robót

- Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji na zrealizowane roboty, licząc od dnia sporządzenia protokołu bezusterkowego odbioru końcowego. Gwarancja ta nie dotyczy materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy, o ile zostały one objęte odrębną gwarancją, należycie przekazaną Zamawiającemu.

- O wszelkich stwierdzonych usterkach i wadach Zamawiający powiadomi wykonawcę w terminie 10 dni roboczych od dnia ich ujawnienia, wyznaczając termin oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie. Wady zostaną usunięte niezwłocznie, w określonym przez Strony terminie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

- Jeżeli wykonawca nie usunął wady w określonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia ich na koszt wykonawcy. Nie narusza to praw Zamawiającego zastrzeżonych treścią art. 9  Umowy.

- Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

Artykuł 7

Płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………….………….. (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie wyżej określone przysługuje wykonawcy za wykonanie robót określonych w art. 2 Umowy, sprecyzowanych w art. 3 Umowy.

- Dopuszcza się płatności częściowe. Warunkiem realizacji płatności czesiowych jest bezusterkowy protokół odbioru częściowego robót. Wartość płatności częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości robót wykonanych.

- Wykonawca nie może żądać wyższego wynagrodzenia, nawet jeśli ponoszone przez niego koszty, w tym koszty zakupu materiałów i usług, uległy zwiększeniu.

- Wysokość wynagrodzenia nie podlega waloryzacji.

- Płatności będą dokonywane przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 14 dni od wystawienia faktury, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 9 Umowy.

- Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego wykonawcy.

- Za opóźnienie w dokonaniu płatności strony ustalają odsetki w wysokości 5 % w skali rocznej.

Artykuł 8

Postanowienia dotyczące podwykonawców

- Powierzenie przez wykonawcę wykonania części robót podwykonawcy nie zwalnia go z odpowiedzialności za wykonanie tych robót.

- Wyłącza się możliwość zawarcia przez podwykonawcę umowy o dalsze podwykonawstwo.

- Na zawarcie oraz na zmiany umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy, chyba że jest ona sprzeczna z Umową.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, że okres gwarancyjny na wykonywane przez nich roboty nie będzie krótszy niż wskazany przez wykonawcę w ofercie.

- Wykonawca nie może zastrzec w umowie z podwykonawcą terminu płatności wynagrodzenia dłuższego niż 30-dniowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wynagrodzenie jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania płatności umówionego wynagrodzenia na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie prac wykonanych i wysokości wynagrodzenia, które było należne podwykonawcy z tejże faktury.

- Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego podwykonawcy.

- Zamawiający w przypadku nieprzedłożenia potwierdzenia, o którym mowa w ust 6, dokona płatności wynagrodzenia dla wykonawcy pomniejszonego o wynagrodzenie podwykonawcy.

- Ust. 6 – 8 stosuje się odpowiednio do płatności częściowych.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do wstrzymania robót czy uchybienia terminowi końcowemu wykonania robót z powołaniem się na okoliczność braku płatności części wynagrodzenia zatrzymanego na podstawie ust. 8.

Artykuł 9

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w art. 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia do 10 dnia opóźnienia i 0,15 % tej wielkości za każdy dzień od 11 dnia opóźnienia;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 0,15 % wynagrodzenia określonego w art. 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy wykonawcy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w art. 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w art. 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Artykuł 10

Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia

Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli:

- wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie wykonywania robót w dodatkowym terminie 7 dni roboczych od dnia wskazanego w art. 4 Umowy albo przerwie roboty na okres kolejnych 7 dni roboczych,

- wykonawca popadnie w zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, trwającą dłużej niż 10 dni,

- wykonawca rażąco naruszy obowiązki sformułowane w art. 3 Umowy; w przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał zamówienie niezgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, Zamawiający wezwie do zmiany sposobu wykonania w określonym terminie; bezskuteczność wezwania uważa się za rażące naruszenie obowiązków.

Rozwiązanie nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać powinno  uzasadnienie.

W razie rozwiązania Umowy wykonawca:

- zabezpieczy wykonane dotąd roboty budowlane,

- sporządzi, przy udziale  Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót.

W razie rozwiązania Umowy strony:

- dokonają odbioru robót przerwanych i zabezpieczonych według procedury opisanej w art. 5 ust. 3 Umowy;

- rozliczą roboty według stanu ich zaawansowania na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W wykonaniu tego Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi strona, która spowodowała rozwiązanie umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

Artykuł 11

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych odnośnych ustaw w tym odnoszących się do przepisów techniczno – budowlanych.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zmiany umowy dopuszczalne na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiana istotnych postanowień umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem zmiany zakresu wykonywanych robót, w sytuacji, gdy wynika to z okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron oraz z w przypadku zmian projektów bądź koncepcji i wynikającej z tego zmiany terminu ich ukończenia, i wynagrodzenia.

- Sądem właściwym dla sporów wynikłych na tle istnienia i wykonywania Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca                                              			 	Zamawiający

Załączniki:

- schemat stolarki okiennej;

- przedmiar robót - oferta;

- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót.